## Лист1
Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Свердловский колледж искусств и культуры"
(наименование образовательной организации)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
1. |  | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) | 2022-06-01 | Пыркова Ю.И. заместитель директора по УР | Информация размещена в полном объеме на стендах организации | 2022-03-01
2. |  | Информация об учебных планах с приложением их копий | 2022-06-01 | Пыркова Ю.И. заместитель директора по УР | Информация размещена в полном объеме на стендах организации | 2022-03-01
3. |  | Информация о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности), преподаваемые дисциплины | 2022-06-01 | Владимирова Н.А. заместитель директора по НМР | Информация размещена в полном объеме на стендах организации | 2022-03-01
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме:
4. |  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | Информация размещена http://socic.ru/sveden/struct | 2022-03-01
5. |  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | Информация размещена http://www.socic.ru/sveden/budget | 2022-03-01
6. |  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | Информация размещена http://www.socic.ru/sveden/document | 2022-03-01
7. |  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО
8. |  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | Информация размещена http://socic.ru/sveden/education | 2022-03-01
9. |  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО
10. |  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО
11. |  | Уровень образования | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО
12. |  | Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО
13. |  | Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | В период работы приемной комиссии информация о количестве поданных заявлений и рейтинги поступающих обновляются ежедневно http://www.socic.ru/?section_id=55 Информация о результатах приема по каждой специальности размещается после зачисления | 2022-06-01
14. |  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | Информация размещена в полном объеме http://socic.ru/sveden/objects
15. |  | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | Информация размещена в полном объеме http://socic.ru/?section_id=234
16. |  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО
17. |  | Информация о трудоустройстве выпускников | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | Информация размещена http://www.socic.ru/?section_id=64
18. |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО
19. |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | Информация размещена http://www.socic.ru/sveden/budget
20. |  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО | Информация размещена http://www.socic.ru/sveden/vacant
| Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации:
21. |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО
22. |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-06-01 | Запивалова М.В. заместитель директора по НО
II. Комфортность условий предоставления услуг
23. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 99%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2023-12-31 | Сатымова И.В. директор | Разработан комплекс мер по повышению комфортности условий осуществления образовательной деятельности | 2022-03-01
III. Доступность услуг для инвалидов
24. | Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив наличие сменных кресел-колясок | 2023-12-31 | Сатымова И.В. директор
25. | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2023-12-31 | Сатымова И.В. директор | Поддерживается оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2022-06-01
26. | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 65%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2023-12-31 | Сатымова И.В. директор | Разработан комплекс мер по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-06-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
27. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать высокий уровень доброжклательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг | 2023-12-31 | Сатымова И.В. директор | Проведены обучающие мероприятия по повышению уровня доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги | 2022-03-01
28. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2023-12-31 | Сатымова И.В. директор | Проведены обучающие мероприятия по повышению уровня доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-03-01
29. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2023-12-31 | Сатымова И.В. директор | Проведены обучающие мероприятия по повышению уровня доброжелательности, вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-03-01
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
30. | 99% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2023-12-31 | Сатымова И.В. директор | Разработан кплан мероприятий по повышению условий оказания услуг | 2022-06-01
31. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 99%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2023-12-31 | Сатымова И.В. директор | Разработан план мероприятий по повышению условий оказания услуг | 2022-06-01
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками